## Resumo
Escopo do Mini ERP Cervejeiro
Documento para revisar e aprovar antes do início do código.
Objetivo
Criar um Mini ERP para cervejaria caseira, sem módulo fiscal, com foco em estoque, receitas, produção, custo real e dashboards.
O sistema deve funcionar bem no celular e no computador, com operação simples para registrar entradas, baixas, perdas e etapas de brassagem.
Stack recomendada: aplicação web responsiva, PostgreSQL 17 e Supabase para iniciar com banco, autenticação e APIs.
Decisões principais
Tema | Recomendação | Status sugerido | Sua decisão | Observações
Banco de dados | PostgreSQL 17, preferencialmente via Supabase no início | Recomendado | Aprovar
Tipo de app | Web responsivo com instalação como PWA no celular | Recomendado | Aprovar
Módulo fiscal | Não incluir no MVP | Fora do escopo | Aprovar
Custo real | Calcular por brassagem usando consumo real, perdas, envase, utilidades e volume útil | Essencial | Aprovar
Complexidade inicial | Começar com Mini ERP modular, sem multiempresa e sem integrações externas | Recomendado | Aprovar
Fases sugeridas
Fase | Resultado esperado | Prazo relativo | Critério de aprovação
1. Escopo aprovado | Planilha revisada e prioridades definidas | Agora | Itens do MVP marcados como aprovar, ajustar ou adiar
2. Base do sistema | Projeto web criado, login e banco configurado | Curto | Acesso funcionando no computador e celular
3. Estoque e receitas | Cadastros, lotes, receitas e movimentações | Curto | Saldo por lote e custo de insumos conferidos
4. Brassagem e custo real | Ordem de produção com consumo real e perdas | Médio | Custo por litro calculado por brassagem
5. Dashboard | Indicadores de estoque, custo e produção | Médio | Dados principais visíveis em uma tela

## MVP
MVP proposto
Itens para aprovar, ajustar ou adiar antes de iniciar o desenvolvimento.
Modulo | Funcionalidade | Prioridade | Fase | Status sugerido | Sua decisao | Criterio de aceite
Cadastros | Insumos, embalagens e produtos | Alta | MVP | Essencial | Aprovar | Cadastrar e editar itens com unidade, mínimo e custo
Estoque | Controle por lote, validade, entrada, baixa e ajuste | Alta | MVP | Essencial | Aprovar | Saldo correto por item e lote
Receitas | Receitas com versão e rendimento previsto | Alta | MVP | Essencial | Aprovar | Receita preserva histórico quando mudar
Brassagens | Ordem de produção por receita | Alta | MVP | Essencial | Aprovar | apenas como estado e como controle para descontar do estoque
Custo real | Consumo real, perdas, utilidades, envase e custo por litro | Alta | MVP | Essencial | Aprovar | Custo real calculado apos volume final
Dashboard | Indicadores de estoque, produção, perdas e custo | Média | MVP | Recomendado | Aprovar | Painel mostra alertas e métricas principais
Mobile | Telas responsivas para uso no celular | Alta | MVP | Essencial | Aprovar | Registrar movimentacoes sem computador
Relatórios | Relatório simples por brassagem e período | Média | Pós-MVP | Opcional | Adiar | Exportar resumo de custo e produção
QR code | Etiqueta ou leitura de lote por QR code | Baixa | Pos-MVP | Opcional | Adiar | Localizar lote por leitura
Fiscal | Notas, impostos e obrigações fiscais | Baixa | Fora | Fora do escopo | Não incluir | Não faz parte do Mini ERP atual

## Telas
Telas e fluxos
Mapa inicial das telas para web e celular.
Tela | Web computador | Celular | Objetivo | Ações principais | Prioridade
Painel | KPIs, gráficos, alertas e últimas movimentações | Resumo com atalhos | Ver situação da cervejaria | Abrir alertas, iniciar brassagem, entrada estoque | Alta
Estoque | Tabela com filtros e painel lateral do item | Lista com busca e ações grandes | Controlar saldo, lote e validade | Entrada, baixa, ajuste, ver histórico | Alta
Receitas | Lista, versões e ficha técnica | Consulta rápida e seleção para brassagem | Padronizar produção | Criar versão, clonar, iniciar brassagem | Alta
Brassagem | consumo real, eventos e custo | Registrar etapa e consumo no processo | Controlar produção e custo real | Registrar consumo, perda, finalizar etapa | Alta
Custos | Análise por brassagem, litro, insumo e período | Resumo de custo por lote | Entender margem e variação | Filtrar período, comparar previsto x real | Média
Relatórios | Exportar resumo e histórico | Consulta simples | Apoiar análise mensal | Exportar planilha ou PDF depois | Média
Configurações | Unidades, parâmetros e usuários | Ajustes básicos | Manter regras do sistema | Editar unidade, perdas, categorias | Média

## Dados
Modelo de dados inicial
Entidades sugeridas para PostgreSQL. Esta aba vira a base do banco.
Entidade | Campos principais | Relacionamentos | Observação | Prioridade
usuarios | id, nome, email, papel, ativo | cria e altera registros | Pode iniciar simples com um usuário administrador | Alta
fornecedores | id, nome, contato, observações | insumos, compras | Cadastro opcional no primeiro uso | Média
itens | id, nome, tipo, categoria, unidade, estoque_minimo, ativo | lotes, receitas, movimentos | Une insumos, embalagens e produtos | Alta
lotes | id, item_id, codigo, validade, fornecedor_id, custo_unitario | item, movimentos | Base para rastreabilidade e custo real | Alta
movimentos_estoque | id, lote_id, tipo, quantidade, origem, data, usuario_id | lote, brassagem | Entrada, baixa, ajuste, consumo e perda | Alta
receitas | id, nome, estilo, rendimento_litros, ativa | versoes | Nome comercial ou técnico da receita | Alta
receita_versoes | id, receita_id, versao, observacoes, criada_em | receita, itens | Evita perder histórico quando uma receita mudar | Alta
receita_insumos | id, versao_id, item_id, quantidade_prevista, etapa | versao, item | Lista técnica da receita | Alta
brassagens | id, receita_versao_id, status, volume_previsto, volume_real, inicio, fim | receita, custos, eventos | Ordem de produção principal | Alta
brassagem_consumos | id, brassagem_id, lote_id, quantidade_prevista, quantidade_real | brassagem, lote | Consumo real de insumos | Alta
brassagem_custos | id, brassagem_id, tipo, descricao, valor | brassagem | Utilidades, envase, perdas e extras | Alta
eventos_brassagem | id, brassagem_id, etapa, descricao, data, usuario_id | brassagem | Histórico de operação | Média

## Regras de custo
Regras de custo
Definições para evitar dúvida no cálculo de custo real.
Regra | Fórmula ou critério | Quando calcular | Observação | Sua decisão
Custo de insumos | Soma de quantidade real consumida x custo do lote | Durante a brassagem | Usar lote real selecionado no consumo | Aprovar
Custo de embalagem | Quantidade usada x custo unitário da embalagem | No envase | Garrafa, tampa, rótulo e caixa podem entrar depois | Aprovar
Utilidades | Valor manual ou parâmetro por brassagem | Ao fechar a brassagem | Água, energia, gás e sanitizantes | Aprovar
Perdas | Volume previsto menos volume real | Ao informar volume final | Mostrar percentual e impacto no custo por litro | Aprovar
Custo real total | Insumos + embalagens + utilidades + extras | Ao fechar a brassagem | Não incluir impostos no MVP | Aprovar
Custo real por litro | Custo real total dividido por volume real aproveitável | Ao fechar a brassagem | Se volume real estiver vazio, mostrar pendente | Aprovar
Custo previsto | Receita prevista x custo médio ou último custo | Antes de iniciar brassagem | Serve para comparar previsto x real | Ajustar

## Backlog
Backlog inicial
Histórias de usuário para virar tarefas de desenvolvimento depois da aprovação.
ID | História | Módulo | Prioridade | Esforço | Dependência | Status
ERP-001 | Como usuário, quero cadastrar insumos com unidade e estoque mínimo. | Cadastros | Alta | P | Nenhuma | Proposto
ERP-002 | Como usuário, quero registrar entrada de estoque por lote e custo. | Estoque | Alta | M | ERP-001 | Proposto
ERP-003 | Como usuário, quero registrar baixa, ajuste e perda de estoque. | Estoque | Alta | M | ERP-002 | Proposto
ERP-004 | Como usuário, quero criar receitas versionadas. | Receitas | Alta | M | ERP-001 | Proposto
ERP-005 | Como usuário, quero abrir uma brassagem a partir de uma receita. | Brassagens | Alta | M | ERP-004 | Proposto
ERP-006 | Como usuário, quero registrar consumo real de insumos na brassagem. | Brassagens | Alta | M | ERP-005 | Proposto
ERP-007 | Como usuário, quero informar volume final e perdas. | Custos | Alta | P | ERP-005 | Proposto
ERP-008 | Como usuário, quero ver custo previsto versus custo real. | Custos | Alta | M | ERP-006, ERP-007 | Proposto
ERP-009 | Como usuário, quero ver alertas de estoque baixo e validade. | Dashboard | Média | M | ERP-002 | Proposto
ERP-010 | Como usuário, quero acessar o sistema pelo celular. | Mobile | Alta | M | Base web | Proposto

## Decisões
Pendências para aprovação
Itens que valem sua confirmação antes de iniciar o código.
Pergunta | Opção recomendada | Impacto | Decisão | Observação
Nome do sistema | Mini ERP Cervejeiro | Aparece no topo do app e nos relatórios | Aprovar
Hospedagem inicial | Supabase Free enquanto estiver em teste | Baixo custo inicial, com limite de banco e sem backups automáticos | Aprovar
Login | Email e senha | Mais simples para iniciar | Aprovar
Unidades iniciais | kg, g, L, ml, un, pacote, cilindro | Afeta estoque, receitas e custos | Aprovar
Controle de fornecedores | Incluir cadastro simples | Ajuda no histórico de compras e custos | Aprovar
Produto acabado | Deixar no MVP como controle simples | Permite saber volume engarrafado ou disponível | Ajustar
Vendas | Deixar fora do primeiro MVP | Reduz escopo e evita virar ERP comercial | Adiar
Fiscal | Não incluir | Mantém o sistema simples para uso caseiro | Aprovar

## FASES
Fases do projeto
Roteiro para acompanhar a implementação do Mini ERP antes e durante o desenvolvimento.
Fase | Nome | Objetivo | Entregáveis | Passos principais | Dependências | Critério de aprovação | Status
0 | Aprovação do escopo | Fechar o que entra, o que fica para depois e o que não será feito. | Planilha de escopo aprovada e pendências registradas. | Revisar MVP; confirmar decisões; resolver itens marcados como Ajustar; manter vendas e fiscal fora do primeiro ciclo. | Alterações do usuário na planilha. | Itens principais aprovados e pontos pendentes claros. | Em andamento
1 | Arquitetura inicial | Definir a base técnica antes de criar telas e banco. | Decisão de stack, estrutura de pastas e estratégia de ambiente. | Confirmar app web responsivo; definir PostgreSQL 17; decidir Supabase Free para teste; definir padrão visual inicial. | Fase 0. | Base técnica documentada e aceita. | Pendente
2 | Modelo de dados | Transformar o escopo em tabelas do PostgreSQL. | Diagrama lógico e script inicial de banco. | Definir itens, lotes, movimentações, receitas, versões, brassagens simples, consumos e custos; revisar se fornecedor entra agora ou depois. | Fases 0 e 1. | Tabelas cobrem estoque, receitas, brassagem e custo real sem módulo fiscal. | Pendente
3 | Base do sistema | Criar o projeto web e deixar o app rodando. | Aplicação inicial com layout, navegação e conexão preparada. | Criar projeto; configurar tema; montar menu; preparar rotas; configurar variáveis de ambiente; validar acesso local. | Fases 1 e 2. | Sistema abre no computador e no celular em modo local. | Pendente
4 | Login e segurança | Permitir acesso controlado ao sistema. | Login por email e senha, usuário administrador e proteção de telas. | Configurar autenticação; criar perfil do usuário; proteger rotas; preparar permissões simples. | Fase 3. | Usuário consegue entrar e sair; telas internas exigem login. | Pendente
5 | Cadastros básicos | Cadastrar os dados que alimentam estoque e produção. | Telas de insumos, embalagens, produtos e unidades. | Criar listagem; criar formulário; editar item; inativar item; definir unidade, categoria, estoque mínimo e custo de referência. | Fases 2, 3 e 4. | É possível cadastrar itens suficientes para montar uma receita e controlar estoque. | Pendente
6 | Estoque por lote | Controlar saldo, validade e custo dos itens. | Entradas, baixas, ajustes e histórico de movimentações. | Registrar entrada por lote; informar validade e custo; registrar baixa manual; ajustar saldo; listar itens abaixo do mínimo. | Fase 5. | Saldo por item e lote fica correto após entrada, baixa e ajuste. | Pendente
7 | Receitas versionadas | Padronizar receitas sem perder histórico. | Cadastro de receitas, versões e insumos previstos. | Criar receita; adicionar insumos; definir rendimento previsto; clonar versão; preservar versão usada em brassagens antigas. | Fases 5 e 6. | Alterar uma receita não altera brassagens antigas. | Pendente
8 | Brassagem simples | Usar a brassagem como estado de produção e controle para descontar estoque. | Ordem de brassagem com status, receita usada e consumo de estoque. | Abrir brassagem pela receita; registrar etapa atual; selecionar lotes consumidos; descontar estoque; registrar eventos básicos. | Fases 6 e 7. | Uma brassagem desconta corretamente o estoque e mostra seu estado atual. | Pendente
9 | Custo real | Calcular custo real por brassagem e por litro. | Resumo de custo previsto, custo real, perdas e custo por litro. | Somar consumo real de insumos; incluir embalagem e utilidades; informar volume final; calcular perdas; comparar previsto x real. | Fase 8. | Custo real por litro é calculado a partir do consumo real e volume final. | Pendente
10 | Painel e alertas | Dar visão rápida da operação da cervejaria. | Dashboard com estoque crítico, brassagens abertas, custo por litro e perdas. | Criar indicadores; listar alertas de estoque mínimo; mostrar brassagens em aberto; mostrar últimas movimentações. | Fases 6, 8 e 9. | Painel mostra os principais dados sem precisar abrir várias telas. | Pendente
11 | Experiência mobile | Garantir uso confortável no celular. | Telas responsivas e ações principais fáceis de tocar. | Revisar navegação mobile; testar entrada, baixa, consumo e perda no celular; ajustar botões, tabelas e formulários. | Fases 3 a 10. | Fluxos principais funcionam bem em tela pequena. | Pendente
12 | Testes e ajustes | Validar que o sistema está coerente antes do uso real. | Roteiro de testes e correções do MVP. | Testar cadastros; testar estoque; testar receita; testar brassagem; conferir custo real; revisar erros de tela e dados. | Fases 5 a 11. | Fluxos do MVP passam em testes com dados reais ou simulados. | Pendente
13 | Publicação inicial | Deixar o sistema pronto para uso fora do ambiente local. | Ambiente publicado, banco configurado e checklist de backup. | Configurar Supabase; publicar app; configurar domínio se houver; criar usuário real; definir rotina de backup. | Fase 12. | Sistema acessível por navegador no computador e celular. | Pendente
14 | Pós-MVP | Separar melhorias para depois da primeira versão funcionando. | Lista priorizada de melhorias futuras. | Avaliar relatórios avançados, QR code, produto acabado mais completo, compras, vendas simples e integrações. | MVP em uso. | Melhorias priorizadas com base no uso real. | Pendente